## Histórico de Versiones
Histórico de Versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
2012-02-29 | 1 | Generación de documento | Diana Ortiz Ortiz

## Instrucciones de llenado
Matriz de Trazabilidad
1. Definición
La trazabilidad es la capacidad de rastrear un elemento ante otros elementos relacionados con el proyecto, especialmente los relacionados con los requerimientos. Los elementos del proyecto que participan en la trazabilidad se denominan elementos de trazabilidad. Los elementos de trazabilidad incluyen los diferentes tipos de requerimientos, elementos de análisis, modelo de diseño, diseño detallado, plan de pruebas, casos de prueba, documentación de usuario, material de capacitación. Lo que importa en la gestión de requerimientos no es la evolución en el tiempo, sino la evolución estructural del requerimiento: el rastreo de dónde es originado, cómo es satisfecho, cómo es probado y el impacto que resultará si es modificado. La trazabilidad de requerimientos se refiere a la capacidad para describir y seguir la evolución de un requerimiento en ambas direcciones: hacia adelante y hacia atrás; desde sus orígenes, durante su especificación, desarrollo, liberación y uso, a través de cada una de sus fases, durante las cuales se va perfeccionando.
2. Propósito de establecer la trazabilidad
Comprender el origen de los requerimientos. Administrar el alcance del proyecto. Gestionar los cambios de los requerimientos. Evaluar el impacto del proyecto debido a un cambio en un requerimiento. Evaluar el impacto sobre un requerimiento debido al fallo en una prueba. Verificar que los casos de prueba diseñados o ejecutados cubran cada uno de los requerimientos. Verificar que todos los requerimientos del sistema sean cubiertos por la aplicación.
3. Como crear la matriz de trazabilidad de los requerimientos
Una matriz de trazabilidad es un documento en forma de una tabla que correlaciona varios elementos de trazabilidad, entre los cuales existe una relación de muchos a muchos. En una matriz de trazabilidad de requerimientos se realiza un match entre los requerimientos y los entregables o productos como: los casos de uso, elementos de análisis, el diseño detallado, el modelo de diseño, el plan de pruebas, los casos de prueba, el material de capacitación. Para la elaboración de la matriz de trazabilidad de requerimientos, se toma el identificador de cada uno de los requerimientos y se coloca en la columna de la izquierda. Para cada uno de estos requerimientos se adicionan filas, una por cada entregable o producto con el cual el requerimiento esté relacionado. Para los requerimientos que no tengan ninguna relación con ningún entregable o producto, se deja la fila sin información, esto indica que no existe ninguna relación entre requerimiento y entregable o producto. La matriz de trazabilidad permite cuantificar la relación entre los requerimientos y los entregables. En la administración de cambios si hay una solicitud para realizar un cambio en un requerimiento, se puede utilizar la matriz de trazabilidad para medir el impacto del cambio en los entregables asociados a él.
4. Ejemplo
Tenemos un proyecto con 5 requerimientos (R1-R5) y hemos diseñado tres casos de prueba (T1-T3). El caso de prueba T1 cubre los requerimientos R1 y R4 El caso de prueba T2 cubre los requerimientos R3 y R5 El caso de prueba T3 cubre el requerimiento R3 En este caso la matriz resultante será:
|  | Requerimiento | Nombre entregable | Tipo entregable
|  | R1 | T1 | Caso de Prueba
R2
|  | R3 | T2 | Caso de Prueba
|  | R3 | T3 | Caso de Prueba
|  | R4 | T1 | Caso de Prueba
|  | R5 | T2 | Caso de Prueba
Viendo la matriz podemos ver claramente dos cosas: 1. El requerimiento R3 está considerado en 2 casos de prueba. 2. El requerimiento R2 no está cubierto. Gracias a estos datos podemos ver que partes o módulos del software no están cubiertos y deberían probarse por otras pruebas o identificar los requerimientos más críticos para saber si están tomados en cuenta para pruebas. La aplicación de operaciones sobre la matriz brinda una excelente explotación de la información para obtener las deducciones necesarias.
5. Instrucciones para el llenado de la Matriz de trazabilidad
A continuación se muestra la descripción de las columnas contenidas en la plantilla de trabajo:
1 | Id: Identificador del requerimiento. Este valor tendrá la nomenclatura que sea necesaria para el proyecto y su generación depende del (los) responsable(s) del llenado de la matriz y deberá explicar por escrito como está conformado el valor. Ejemplo 1: Req 001 Req 002 Req 003 Req ...N Ejemplo 2: Clasificación por tipo de requerimiento: 001 RF 001 RNF 001 RI 002 RF Ejemplo 3: Por grupos de requerimientos en rangos de valores Para Requerimientos Funcionales (RF) de 1000 a 1999 Para Requerimientos No Funcionales (RNF) de 2000 a 2999 Para Requerimientos de Interfaz (RI) de 3000 a 3999
2 | Proceso: Nombre del proceso al que pertenece el requerimiento. Los nombres de los procesos del negocio identificados se encuentran en el documento de Modelo de flujo de negocio o en el documento de Listado de procesos identificados.
3 | Nombre del requerimiento. Designación que se le da a un requerimiento para distinguirlo del resto de sus pares y darle una identidad única que no sea plausible de confusión con otro similar.
4 | Etapa o fase: en esta columna se presenta en forma de lista las etapas o fases definidas de acuerdo a la metodología a emplear en el proyecto y ayudará a identificar a que etapa o fase pertenece el entregable. En esta lista desplegable usted podrá modificar, eliminar o adicionar etapas o fases de acuerdo a su necesidad y a la metodología empleada. Las etapas o fases se encuentran en la hoja oculta: Valores.
5 | Tipo de entregable: en esta columna se presentan en forma de lista los tipos de entregables, definidos de acuerdo al proyecto en desarrollo, y sirve para identificar a que tipo pertenece el entregable. En esta lista desplegable usted podrá modificar, eliminar o adicionar descripciones de tipos de entregables de acuerdo a su necesidad y la del proyecto. Los tipos de entregables se encuentran en la hoja oculta: Valores.
6 | Nombre de entregable: Designación que se le da a un entregable para distinguirlo del resto de sus pares y darle una identidad única que no sea plausible de confusión con otro similar.
7 | Prioridad: Prioridad del entregable (Por ejemplo, Bajo, Normal, Alto, Urgente)
8 | Estado: Estado en el que se encuentra el entregable (Por ejemplo, En desarrollo, En revisión, Aprobado, Rechazado)
9 | Análisis y evaluación del impacto a la solicitud de cambio: Si existe una solicitud de cambio asociada al requerimiento indicar el análisis y evaluación del impacto.

## Matriz de Trazabilidad
1. Datos generales matriz de trazabilidad
Id | Proceso | Nombre del requerimiento / componente / producto | Etapa o fase | Tipo de entregable | Nombre de entregable | Prioridad | Estado | Análisis y evaluación del impacto a la solicitud de cambio
1 | Actualización de los trámites que se llevan en la DGP mediante la simplificación y sistematización de sus procesos en el SIPYMM | Identificar reglas de negocio de los procesos del área susceptibles de simplificación y/o automatización | Concepción | General | DSTRNS-ReglasDeNegocio | Normal | En revisión | […]
2 | SCT 06-007 Permiso para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y demás similares en vías generales de comunicación por agua, dentro y fuera de puertos, terminales y marinas. | Identificar procesos de negocio del área susceptibles de simplificación y/o automatización | Concepción | Diagrama | DSTBPM SCT-06-007 Permiso para construir y usar embarcaderos | Normal | En revisión | […]
3 | SCT 06-007 Permiso para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y demás similares en vías generales de comunicación por agua, dentro y fuera de puertos, terminales y marinas. | Identificar procesos de negocio del área susceptibles de simplificación y/o automatización | Concepción | Caso de uso de negocio | DSTCUN SCT-06-007 SeguimientoTramitePermisoConstruir | Normal | En revisión | […]
4 | SCT-06-001 Autorización para Ejecutar Obras Marítimas y Dragado | Identificar procesos de negocio del área susceptibles de simplificación y/o automatización | Concepción | Diagrama | DSTBPM SCT-06-001 Autorización para Ejecutar Obras Marítimas y Dragado | Normal | En revisión | […]
5 | SCT-06-001 Autorización para Ejecutar Obras Marítimas y Dragado | Identificar procesos de negocio del área susceptibles de simplificación y/o automatización | Concepción | Caso de uso de negocio | DSTCUN SCT-06-001 Autorización para Ejecutar Obras Marítimas y Dragado | Normal | En revisión | […]
6 | SCT-06-009 Permiso para construir y usar embarcaderos, botaderos, y demás similares en las vías generales de comunicación por agua, en zonas fluviales y lacustres de uso particular. | Identificar procesos de negocio del área susceptibles de simplificación y/o automatización | Concepción | Diagrama | DSTBPM SCT-06-009 Permiso para construir y usar embarcaderos | Normal | En revisión | […]
7 | SCT-06-009 Permiso para construir y usar embarcaderos, botaderos, y demás similares en las vías generales de comunicación por agua, en zonas fluviales y lacustres de uso particular. | Identificar procesos de negocio del área susceptibles de simplificación y/o automatización | Concepción | Caso de uso de negocio | DSTCUN SCT-06-009 Permiso para construir y usar embarcaderos | Normal | En revisión | […]
8 | SCT-06-013, SCT-06-030, SCT-06-031, Permiso para prestar servicios portuarios. | Identificar procesos de negocio del área susceptibles de simplificación y/o automatización | Concepción | Diagrama | DSTBPM SCT-06-013, SCT-06-030, SCT-06-031 Permiso para prestar servicios portuarios | Normal | En revisión | […]
9 | SCT-06-013, SCT-06-030, SCT-06-031, Permiso para prestar servicios portuarios. | Identificar procesos de negocio del área susceptibles de simplificación y/o automatización | Concepción | Caso de uso de negocio | DSTCUN SCT-06-013, SCT-06-030, SCT-06-031 Permiso para prestar servicios portuarios | Normal | En revisión | […]
10 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
11 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
12 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
13 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
14 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
15 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
16 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
17 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
18 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
19 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
20 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
21 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
22 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
23 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
24 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
25 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
26 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
27 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
28 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
29 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
30 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
31 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
32 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
33 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
34 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
35 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
36 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
37 | […] | […] |  |  | […] | […] | […] | […]
2. Solicitud de cambio
[Listar y anexar las Solicitudes de cambio asociada al requerimiento de la solución tecnológica, así como el nombre, cargo y firma autógrafa del servidor público responsable de la Autorización o Rechazo de cada solicitud.]

## Valores (hidden)
Etapa o fase | Tipo de entregable
Concepción | Arquitectura
Elaboración | Caso de uso de negocio
Construcción | Caso de uso de sistema
Transición | Caso de prueba
Componente
Diagrama
Diseño
Especificación no funcional
Especificación funcional
General
Interfaz
Reporte de prueba
Técnica de identificación de necesidades
Verificación

## Aprobaciones
Firmas de elaboración, revisión y aprobación
Elaboró | Revisó | VoBo
Diana Ortiz Ortiz Jefa de Departamento | Andrea Hernandez Xoxotla Subdirectora de Procedimientos | Naim Calderon Bárcena Director de Concesiones, Permisos y Autorizaciones